## Sheet1
WBS表
一、项目基本概况
项目名称： |  |  | 案例教学系统需求工程 |  | 项目编号 |  |  | PRD2018-G01 |  |  | 版本： | 0.1.1.20181006_Basse_a
制作人： |  |  | 陈铉文 |  | 审核人： | [5 empty] | 审核日期：
项目经理： |  |  | 陈铉文 |  | 制作日期： |  |  | 2018.10.06 |  |  | 修改日期：
二、工作分解结构（R-负责人；A-辅助；I-通知）
分解代码 | 阶段 | 任务名称 | 包含活动 | 人力资源 | 工期 | 陈铉文 | 张威杰 | 章奇妙 | 于坤 | 刘值成 | 输入 | 输出
| 可行性分析阶段 | 可行性分析 | 小组会议 | 2 | 1 | R | I | A | I | I | 杨老师提出项目
|  |  | 技术可行性 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 小组会议 | 技术可行性
|  |  | 操作可行性 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 小组会议 | 操作可行性
|  |  | 社会可行性 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 小组会议 | 社会可行性
|  |  | 经济可行性 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 小组会议 | 经济可行性
|  |  | 系统分析 | 1 | 5 | I | R | I | I | I | 小组会议 | 系统分析报告
|  |  | 文档编写 | 2 | 2 | A | I | I | R | I | 四个可行性；系统分析报告 | 可行性分析结果
| 项目计划阶段 | 准备工作 | 环境搭建 | 2 | 3 | A | R | I | I | I | 可行性分析结果 | 软件环境
|  |  | 人员分工 | 2 | 3 | R | I | A | I | I | 可行性分析结果 | WBS表、甘特图
|  |  | 团建 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 可行性分析结果 | G01团队
|  |  | 项目章程制定 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 可行性分析结果 | 《项目章程》
|  |  | 配置管理系统 | 1 | 1 | I | I | I | I | R | 可行性分析结果 | git、github等
|  | 需求工程项目计划 | 时间管理计划 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 可行性分析结果 | 时间管理计划
|  |  | 范围管理计划 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 可行性分析结果 | 范围管理计划
|  |  | 成本管理计划 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 可行性分析结果 | 成本管理计划
|  |  | 质量管理计划 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 可行性分析结果 | 质量管理计划
|  |  | 沟通管理计划 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 可行性分析结果 | 沟通管理计划
|  |  | 配置管理计划 | 1 | 2 | I | I | I | I | R | 可行性分析结果 | 配置管理计划
|  |  | 文档编写 | 2 | 2 | A | I | I | R | I | 可行性分析结果；各个子计划 | 《需求工程项目计划》
| 计划评审阶段 | 评审准备 | ppt制作 | 2 | 1 | A | I | I | I | R | 可行性分析报告；《需求工程项目计划》及其子计划；WBS；甘特图 | 需求工程项目计划ppt
|  |  | 校验上交 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 可行性分析报告；《需求工程项目计划》及其子计划；WBS；甘特图；ppt | 可行性分析报告；《需求工程项目计划》及其子计划；WBS；甘特图；ppt
| 需求开发阶段 | 需求获取 | 定义产品愿景和项目范围 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 需求工程项目计划 | 产品愿景文档及项目范围文档
|  |  | 确定需求开发过程 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 项目计划；愿景及范围文档 | 开发流程
|  |  | 识别用户类型及其特征 | 5 | 2 | R | A | A | A | A | 用户访谈 | 用户类型及其特征报告
|  |  | 为每类用户选出用户代表 | 2 | 2 | A | I | I | I | R | 访谈记录；用户访谈报告 | 用户代表
|  |  | 安排由典型用户组成的焦点小组 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 用户代表 | 焦点小组
|  |  | 建立核心队伍 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 团队建设 | 核心队伍
|  |  | 用户访谈 | 5 | 4 | R | A | A | A | A | 用户类型及其特征报告；用户代表 | 访谈记录；用户访谈报告
|  |  | 召开联合应用设计会议 | 2 | 1 | R | I | A | I | I
|  |  | 分析用户工作流程 | 1 | 1 | I | R | I | I | I
|  |  | 分发调查问卷 | 1 | 3 | I | I | I | R | I
|  |  | 分析文档 | 1 | 3 | I | I | R | I | I
|  |  | 检查问题报告 | 1 | 1 | I | I | I | I | R
|  |  | 重用现有需求 | 1 | 1 | R | I | I | I | I
|  | 需求分析 | 为应用环境建模 | 2 | 3 | I | R | I | I | A
|  |  | 创建用户界面以及技术原型 | 2 | 4 | I | R | I | I | A
|  |  | 分析需求可实现性 | 5 | 1 | R | A | A | A | A
|  |  | 为需求建模 | 5 | 2 | R | A | A | A | A
|  |  | 建立数据字典 | 2 | 1 | I | A | I | R | I
|  |  | 应用质量功能调配 | 2 | 1 | A | I | I | I | R
|  | 需求规格说明 | 采用软件需求规格说明模板 | 1 | 1 | I | I | I | R | I
|  |  | 明确需求来源，需求唯一标识 | 1 | 1 | I | I | I | I | R
|  |  | 记录业务规则 | 1 | 7 | I | I | R | I | I
|  |  | 记录非功能需求 | 1 | 7 | I | I | R | I | I
|  | 需求验证 | 需求评审 | 5 | 1 | R | A | A | A | A
|  |  | 编写测试用例 | 3 | 3 | A | R | I | A | I
|  |  | 编写用户手册 | 2 | 3 | I | A | I | R | I
|  |  | 定义验收标准 | 2 | 2 | A | I | R | I | I
|  |  | 模拟需求 | 1 | 1 | I | I | I | I | R
| 需求管理阶段 | 需求管理 | 确定变更控制过程 | 5 | 1 | R | A | A | A | A
|  |  | 建立变更控制委员会 | 5 | 1 | R | A | A | A | A
|  |  | 进行概念跟影响分析 | 2 | 1 | A | R | I | I | I
|  |  | 建立基线并控制需求集和版本 | 1 | 2 | I | I | I | I | R
|  |  | 维护需求变更的历史记录 | 1 | 7 | I | I | I | R | I
|  |  | 跟踪每一项变更 | 1 | 7 | R | I | I | I | I
|  |  | 使用需求管理工具 | 1 | 7 | I | R | I | I | I
|  |  | 跟踪需求状态 | 1 | 7 | I | I | I | R | I
|  |  | 跟踪需求问题 | 1 | 7 | I | I | R | I | I
|  |  | 衡量需求稳定性 | 1 | 2 | R | I | I | I | I