## Sheet1
所属 | 任务 | 执行人 | 截止时间 | 是否按时完成 | 备注
可行性分析报告 | 可选系统的方案 | 张威杰 | 2018-11-23 12:00（周五） | a
| 现有系统系统分析补充 | 刘值成 | 2018-11-23 12:00（周五） | a
| 所建议的系统补充 | 张威杰 | 2018-11-23 12:00（周五） | a
wbs | wbs按照项目的五个过程及需求两个过程重新定义 | 陈铉文 | 2018-11-23 12:00（周五） | a
甘特图 | 同上 | 章奇妙 | 2018-11-23 12:00（周五） | a
计划 | 范围计划修改 | 于坤 | 2018-11-23 12:00（周五） | a
| OBS修改 | 陈铉文 | 2018-11-23 12:00（周五） | a
| 任务分工及检查补充 | 陈铉文 | 2018-11-23 12:00（周五） | a
愿景 | 上下文图 | 陈铉文 | 2018-11-23 12:00（周四） | a
| 关联图 | 于坤 | 2018-11-22 12:00（周四） | a
| 生态系统图 | 章奇妙 | 2018-11-22 12:00（周四） | a
| 邀请函 | 刘值成 | 2018-11-22 12:00（周四） | a
|  |  | a | 按时完成
|  |  | b | 超时完成
|  |  | c | 未完成