## Sheet1
所属 | 任务 | 执行人 | 截止时间 | 是否按时完成 | 备注
用户群分类 | 用户画像 | 章奇妙 | 2018-11-30 20:00（周五） | c
| 寻找学生用户代表1 | 于坤 | 2018-12-02 20:00（周日） | c
| 寻找学生用户代表2 | 章奇妙 | 2018-12-02 20:00（周日） | c
| 寻找学生用户代表3 | 张威杰 | 2018-12-02 20:00（周日） | c
用例场景 | 系统管理 | 刘值成 | 2018-12-09 20:00（周日） | c
| 案例管理、实例管理 | 于坤 | 2018-12-09 20:00（周日） | c
| 用户管理 | 张威杰 | 2018-12-09 20:00（周日） | c
| 项目管理 | 陈铉文 | 2018-12-09 20:00（周日） | c
| 案例查看、实例操作、个人空间管理、及时交流 | 章奇妙 | 2018-12-09 20:00（周日） | c
|  |  | a | 按时完成
|  |  | b | 超时完成
|  |  | c | 未完成