## Slide 1
PRD-2018
基于项目的案例学习系统需求工程项目计划
BY-G01

## Slide 2
组织关系图
项目组织人员 | 职位 | 职责 | 联系方式
陈铉文 | 项目经理/设计人员 | 领导、执行和管理项目团队；负责制定详细工作计划及时间管理计划；负责文档审阅与完善；参与软件的设计；递交每周小组作业；负责软件的交付工作； | 手机号码：18305890112 微信：18305890112 钉钉：18305890112 邮箱：31601388@stu.zucc.edu.cn
刘值成 | 配置管理员/UI设计员 | 负责制定配置管理计划；针对项目镜像配置库的规划；搭建配置管理环境；建立和维护配置库；负责每次评审PPT的制作；参与软件的UI设计 | 手机号码13588756610： 微信：13588756610 钉钉：13588756610 邮箱：31601402@stu.zucc.edu.cn
章奇妙 | 秘书 | 负责每次的会议的组织、记录；负责对计划和进度的审查，并提出修改意见；维护甘特图；负责文档的审阅并给项目经理提出修改意见 | 手机号码：18969039141 微信：wxzzzzqm 钉钉：18968801019 邮箱：31601415@stu.zucc.edu.cn
张威杰 | 主要设计人员 | 负责软件的设计及并撰写软件设计报告 | 手机号码：13106000258 微信：13106000258 钉钉：13106000258 邮箱：31601414@stu.zucc.edu.cn
于坤 | 文档管理员 | 负责各种项目文档的起草；负责整合其他成员起草的文档；负责文档的维护；发布已更新的技术文档 | 手机号码：15068801939 微信：Leap-Of-Faith 钉钉：15068801939 邮箱：31601413@stu.zucc.edu.cn

## Slide 3
OBS图

## Slide 4
工作任务的分解与人员分工
二、工作分解结构（R-负责人；A-辅助；I-通知） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WBS代码 | 阶段 | 任务名称 | 包含活动 | 人力资源 | 工期 | 陈铉文 | 张威杰 | 章奇妙 | 于坤 | 刘值成
1.1.1 | 可行性分析阶段 | 可行性分析 | 小组会议 | 2 | 1 | R | I | A | I | I
1.1.2 |  |  | 技术可行性 | 1 | 1 | R | I | I | I | I
1.1.3 |  |  | 操作可行性 | 1 | 1 | R | I | I | I | I
1.1.4 |  |  | 社会可行性 | 1 | 1 | I | I | R | I | I
1.1.5 |  |  | 经济可行性 | 1 | 1 | I | I | R | I | I
1.1.6 |  |  | 系统分析 | 1 | 5 | I | R | I | I | I
1.1.7 |  |  | 文档编写 | 2 | 2 | A | I | I | R | I
2.1.1 | 项目计划阶段 | 准备工作 | 环境搭建 | 2 | 3 | A | R | I | I | I
2.1.2 |  |  | 人员分工 | 2 | 3 | R | I | A | I | I
2.1.3 |  |  | 团建 | 5 | 1 | R | A | A | A | A
2.1.4 |  |  | 项目章程制定 | 5 | 1 | R | A | A | A | A
2.1.5 |  |  | 配置管理系统 | 1 | 1 | I | I | I | I | R
2.2.1 |  | 需求工程项目计划 | 时间管理计划 | 1 | 1 | R | I | I | I | I
2.2.2 |  |  | 范围管理计划 | 1 | 1 | I | I | R | I | I
2.2.3 |  |  | 成本管理计划 | 1 | 1 | I | I | R | I | I
2.2.4 |  |  | 质量管理计划 | 1 | 1 | I | R | I | I | I
2.2.5 |  |  | 沟通管理计划 | 1 | 1 | I | R | I | I | I
2.2.6 |  |  | 配置管理计划 | 1 | 2 | I | I | I | I | R
2.2.7 |  |  | 文档编写 | 2 | 2 | A | I | I | R | I

## Slide 5
工作任务的分解与人员分工
3.1.1 | 计划评审阶段 | 评审准备 | ppt制作 | 2 | 1 | A | I | I | I | R
3.1.2 |  |  | 校验上交 | 1 | 1 | R | I | I | I | I
4.1.1 | 需求开发阶段 | 需求获取 | 定义产品愿景和项目范围 | 5 | 1 | R | A | A | A | A
4.1.2 |  |  | 确定需求开发过程 | 5 | 1 | R | A | A | A | A
4.1.3 |  |  | 识别用户类型及其特征 | 5 | 2 | R | A | A | A | A
4.1.4 |  |  | 为每类用户选出用户代表 | 2 | 2 | A | I | I | I | R
4.1.5 |  |  | 安排由典型用户组成的焦点小组 | 5 | 1 | R | A | A | A | A
4.1.6 |  |  | 建立核心队伍 | 5 | 1 | R | A | A | A | A
4.1.7 |  |  | 用户访谈 | 5 | 4 | R | A | A | A | A
4.1.8 |  |  | 举办并引导需求获取大会 | 2 | 1 | R | I | A | I | I
4.1.9 |  |  | 分析用户工作流程 | 1 | 1 | I | R | I | I | I
4.1.10 |  |  | 分发调查问卷 | 1 | 3 | I | I | I | R | I
4.1.11 |  |  | 分析文档 | 1 | 3 | I | I | R | I | I
4.1.12 |  |  | 检查问题报告 | 1 | 1 | I | I | I | I | R
4.1.13 |  |  | 重用现有需求 | 1 | 1 | R | I | I | I | I
4.2.1 |  | 需求分析 | 为应用环境建模 | 2 | 3 | I | R | I | I | A
4.2.2 |  |  | 创建用户界面以及技术原型 | 2 | 4 | I | R | I | I | A
4.2.3 |  |  | 分析需求可实现性 | 5 | 1 | R | A | A | A | A
4.2.4 |  |  | 需求安优先级排序 | 2 | 1 | R | A | I | I | I
4.2.5 |  |  | 为需求建模 | 5 | 2 | R | A | A | A | A
4.2.6 |  |  | 建立数据字典 | 2 | 1 | I | A | I | R | I
4.2.7 |  |  | 将需求分配给子系统 | 2 | 1 | A | I | I | I | R
4.3.1 |  | 需求规格说明 | 采用软件需求规格说明模板 | 1 | 1 | I | I | I | R | I

## Slide 6
工作任务的分解与人员分工
4.3.2 |  |  | 明确需求来源，需求唯一标识 | 1 | 1 | I | I | I | I | R
4.3.3 |  |  | 记录业务规则 | 2 | 3 | I | I | R | I | I
4.3.4 |  |  | 记录非功能需求 | 1 | 2 | I | I | R | I | I
4.3.5 |  |  | SRS文档 | 5 | 2 | A | A | A | R | A
4.3.5 |  |  | ppt制作 | 5 | 2 | A | A | A | R | A
4.4.1 |  | 需求验证 | 需求评审 | 5 | 1 | R | A | A | A | A
4.4.2 |  |  | 编写测试用例 | 3 | 3 | A | R | I | A | I
4.4.3 |  |  | 编写用户手册 | 2 | 3 | I | A | I | R | I
4.4.4 |  |  | 定义验收标准 | 2 | 2 | A | I | R | I | I
4.4.5 |  |  | 模拟需求 | 1 | 1 | I | I | I | I | R
5.1.1 | 需求管理阶段 | 需求管理 | 确定变更控制过程 | 5 | 1 | R | A | A | A | A
5.1.2 |  |  | 进行需求影响分析 | 2 | 1 | A | R | I | I | I
5.1.3 |  |  | 建立基线并控制需求集和版本 | 1 | 2 | I | I | I | I | R
5.1.4 |  |  | 维护需求变更的历史记录 | 1 | 7+ | I | I | I | I | R
5.1.5 |  |  | 跟踪每一项变更 | 1 | 7+ | A | I | I | R | I
5.1.6 |  |  | 跟踪需求问题 | 1 | 7+ | R | I | I | I | I
5.1.7 |  |  | 维护一个需求可跟踪矩阵 | 1 | 7+ | I | I | R | I | I
5.1.8 |  |  | 使用需求管理工具 | 1 | 7+ | I | R | I | I | I
5.1.9 |  |  | 衡量需求稳定性 | 1 | 2 | R | I | I | I | I

## Slide 7
WBS表
WBS表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
一、项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
项目名称： |  |  | 案例教学系统需求工程 |  | 项目编号 |  |  | PRD2018-G01 |  |  | 版本： | 0.2.1.20181013_Alpha_a_cxw_01 | 
制作人： |  |  | 陈铉文 |  | 审核人： |  |  |  |  |  | 审核日期： |  | 
项目经理： |  |  | 陈铉文 |  | 制作日期： |  |  | 2018.10.06 |  |  | 修改日期： | 2018.10.13 | 
二、工作分解结构（R-负责人；A-辅助；I-通知） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
WBS代码 | 阶段 | 任务名称 | 包含活动 | 人力资源 | 工期 | 陈铉文 | 张威杰 | 章奇妙 | 于坤 | 刘值成 | 输入 |  | 输出
1.1.1 | 可行性分析阶段 | 可行性分析 | 小组会议 | 2 | 1 | R | I | A | I | I | 杨老师提出项目 |  | 
1.1.2 |  |  | 技术可行性 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 小组会议 |  | 技术可行性
1.1.3 |  |  | 操作可行性 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 小组会议 |  | 操作可行性
1.1.4 |  |  | 社会可行性 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 小组会议 |  | 社会可行性
1.1.5 |  |  | 经济可行性 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 小组会议 |  | 经济可行性
1.1.6 |  |  | 系统分析 | 1 | 5 | I | R | I | I | I | 小组会议 |  | 系统分析报告
1.1.7 |  |  | 文档编写 | 2 | 2 | A | I | I | R | I | 四个可行性；系统分析报告 |  | 可行性分析结果
2.1.1 | 项目计划阶段 | 准备工作 | 环境搭建 | 2 | 3 | A | R | I | I | I | 可行性分析结果 |  | 软件环境
2.1.2 |  |  | 人员分工 | 2 | 3 | R | I | A | I | I | 可行性分析结果 |  | WBS表、甘特图
2.1.3 |  |  | 团建 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 可行性分析结果 |  | G01团队
2.1.4 |  |  | 项目章程制定 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 可行性分析结果 |  | 《项目章程》
2.1.5 |  |  | 配置管理系统 | 1 | 1 | I | I | I | I | R | 可行性分析结果 |  | git、github等
2.2.1 |  | 需求工程项目计划 | 时间管理计划 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 可行性分析结果 |  | 时间管理计划
2.2.2 |  |  | 范围管理计划 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 可行性分析结果 |  | 范围管理计划
2.2.3 |  |  | 成本管理计划 | 1 | 1 | I | I | R | I | I | 可行性分析结果 |  | 成本管理计划
2.2.4 |  |  | 质量管理计划 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 可行性分析结果 |  | 质量管理计划
2.2.5 |  |  | 沟通管理计划 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 可行性分析结果 |  | 沟通管理计划
2.2.6 |  |  | 配置管理计划 | 1 | 2 | I | I | I | I | R | 可行性分析结果 |  | 配置管理计划
2.2.7 |  |  | 文档编写 | 2 | 2 | A | I | I | R | I | 可行性分析结果；各个子计划 |  | 《需求工程项目计划》
3.1.1 | 计划评审阶段 | 评审准备 | ppt制作 | 2 | 1 | A | I | I | I | R | 可行性分析报告；《需求工程项目计划》及其子计划；WBS；甘特图 |  | 需求工程项目计划ppt
3.1.2 |  |  | 校验上交 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 可行性分析报告；《需求工程项目计划》及其子计划；WBS；甘特图；ppt |  | 可行性分析报告；《需求工程项目计划》及其子计划；WBS；甘特图；ppt

## Slide 8
WBS表
4.1.1 | 需求开发阶段 | 需求获取 | 定义产品愿景和项目范围 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 需求工程项目计划 | 产品愿景文档及项目范围文档
4.1.2 |  |  | 确定需求开发过程 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 项目计划；愿景及范围文档 | 开发流程
4.1.3 |  |  | 识别用户类型及其特征 | 5 | 2 | R | A | A | A | A | 用户访谈 | 用户类型及其特征报告
4.1.4 |  |  | 为每类用户选出用户代表 | 2 | 2 | A | I | I | I | R | 访谈记录；用户访谈报告 | 用户代表
4.1.5 |  |  | 安排由典型用户组成的焦点小组 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 用户代表 | 焦点小组
4.1.6 |  |  | 建立核心队伍 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 团队建设 | 核心队伍
4.1.7 |  |  | 用户访谈 | 5 | 4 | R | A | A | A | A | 用户类型及其特征报告；用户代表 | 访谈记录；用户访谈报告
4.1.8 |  |  | 举办并引导需求获取大会 | 2 | 1 | R | I | A | I | I | 焦点小组；问题和稻草人模型 | 获取的需求；问题报告
4.1.9 |  |  | 分析用户工作流程 | 1 | 1 | I | R | I | I | I | 用户代表使用过程 | 业务流程图
4.1.10 |  |  | 分发调查问卷 | 1 | 3 | I | I | I | R | I | 调查问卷编写 | 调查结果报告
4.1.11 |  |  | 分析文档 | 1 | 3 | I | I | R | I | I | 现有文档；硕士论文 | 提取的需求
4.1.12 |  |  | 检查问题报告 | 1 | 1 | I | I | I | I | R | 获取的需求；问题报告 | 提取的需求
4.1.13 |  |  | 重用现有需求 | 1 | 1 | R | I | I | I | I | 现有需求 | 提取的需求
4.2.1 |  | 需求分析 | 为应用环境建模 | 2 | 3 | I | R | I | I | A | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图 | 系统环境关系图；生态环境图
4.2.2 |  |  | 创建用户界面以及技术原型 | 2 | 4 | I | R | I | I | A | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型 | 界面原型
4.2.3 |  |  | 分析需求可实现性 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型；界面原型 | 可实现性分析报告
4.2.4 |  |  | 需求安优先级排序 | 2 | 1 | R | A | I | I | I | 提取的需求 | 排序好的需求
4.2.5 |  |  | 为需求建模 | 5 | 2 | R | A | A | A | A | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型；界面原型 | 数据流图、视图关系图、状态转移图、状态表、会话图和决策树等
4.2.6 |  |  | 建立数据字典 | 2 | 1 | I | A | I | R | I | 提取的需求；访谈报告；愿景及范围文档；业务流程图；应用环境模型；界面原型 | 数据字典
4.2.7 |  |  | 将需求分配给子系统 | 2 | 1 | A | I | I | I | R | 提取的需求 | 子系统需求
4.3.1 |  | 需求规格说明 | 采用软件需求规格说明模板 | 1 | 1 | I | I | I | R | I | 文档模板寻找 | ISO9001软件工程项目标准文档模板
4.3.2 |  |  | 明确需求来源，需求唯一标识 | 1 | 1 | I | I | I | I | R | 提取的需求 | 标识好的需求
4.3.3 |  |  | 记录业务规则 | 2 | 3 | I | I | R | I | I | （公司政策；政府法规）；标准和算法 | 项目文档标准；项目章程；项目配置管理标准
4.3.4 |  |  | 记录非功能需求 | 1 | 2 | I | I | R | I | I | 提取的需求；访谈报告 | 非功能需求
4.3.5 |  |  | SRS文档 | 5 | 2 | A | A | A | R | A | 现阶段所有成果 | SRS文档
4.3.5 |  |  | ppt制作 | 5 | 2 | A | A | A | R | A | 现阶段所有成果；SRS文档 | 评审PPT
4.4.1 |  | 需求验证 | 需求评审 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | SRS、PPT | 修改SRS
4.4.2 |  |  | 编写测试用例 | 3 | 3 | A | R | I | A | I | SRS | 测试用例
4.4.3 |  |  | 编写用户手册 | 2 | 3 | I | A | I | R | I | SRS | 用户手册
4.4.4 |  |  | 定义验收标准 | 2 | 2 | A | I | R | I | I | 用户访谈 | 验收标准
4.4.5 |  |  | 模拟需求 | 1 | 1 | I | I | I | I | R | SRS；模拟器 | 可运行的系统模型

## Slide 9
WBS表
5.1.1 | 需求管理阶段 | 需求管理 | 确定变更控制过程 | 5 | 1 | R | A | A | A | A | 需求变更需要 | 需求变更控制流程
5.1.2 |  |  | 进行需求影响分析 | 2 | 1 | A | R | I | I | I | 需求变更需要 | 变更影响分析报告
5.1.3 |  |  | 建立基线并控制需求集和版本 | 1 | 2 | I | I | I | I | R | 需求变更需要 | SRS基线；版本控制
5.1.4 |  |  | 维护需求变更的历史记录 | 1 | 7+ | I | I | I | I | R | 需求变更需要；SRS基线 | 版本控制
5.1.5 |  |  | 跟踪每一项变更 | 1 | 7+ | A | I | I | R | I | 需求变更需要；SRS基线；版本控制 | 跟踪记录
5.1.6 |  |  | 跟踪需求问题 | 1 | 7+ | R | I | I | I | I | 问题跟踪工具 | 需求澄清、缺陷弥补、评审后修改
5.1.7 |  |  | 维护一个需求可跟踪矩阵 | 1 | 7+ | I | I | R | I | I | 需求变更过程 | 需求可跟踪矩阵
5.1.8 |  |  | 使用需求管理工具 | 1 | 7+ | I | R | I | I | I | 需求管理工具 | 需求管理
5.1.9 |  |  | 衡量需求稳定性 | 1 | 2 | R | I | I | I | I | 需求可跟踪矩阵 | 需求稳定性报告

## Slide 10
专题计划要点
INITATION
时间管理计划
时间管理计划
时间管理计划
时间管理计划
时间管理计划
时间管理计划
时间管理计划

## Slide 11
时间管理计划

## Slide 12
时间管理计划
WE ARE A COMPANY OF SERVICE
We passionately believe that company quality serve can be made in every setting, and we are excited to share it with you.
关键时间 | 任务 | 要求
第二周 | 起草《需求工程计划》、《范围管理计划》、《质量管理计划》 | 初步制定需求工程计划及子计划
第二周 | 制定《成本管理计划》、《沟通管理计划》、《配置管理计划》 | 完成需求工程的部子计划
第三周 | 完成《可行性分析报告》 | 对软件的可行性进行详细的分析
第三周 | 制定《项目章程》 | 制定项目开发章程
第四周 | 完成《需求工程计划》 | 制定开发计划
第五周 | 制定《质量保证计划》 | 通过需求及系统实际情况、制定质量保证计划
第六周 | 修改项目计划 | 根据评审意见修改项目计划
第七、八周 | 起草《软件需求规格说明书》 | 汇总收集的需求，制定需求规格说明书初稿
第九、十周 | 修改《软件需求规格说明书》 | 根据评审意见修改需求规格说明书
第十一周 | 完成需求变更文档 | 制作需求变更的相关文档
第十二周 | 需求规格说明书的最后确认 | 完成需求规格说明书
第十三、十四周 | 设计 | 制定设计方案及编写设计文档
第十五周 | 完成《项目总结报告》 | 项目总结
第十六周 | 交付产品 | 交付最终产品

## Slide 13
时间管理计划

## Slide 14
Template for writing your content used bullet
Bulleted List
Suitable for all categories business and personal presentation, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Suitable for all categories business and personal presentation, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. beatae vitae dicta sunt explicabo.
Suitable for all categories business and personal presentation, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
Suitable for all categories business and personal presentation, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

## Slide 15
成本估算
项目参与人数：5人
项目持续时长：4个月
条目 | 预期经费(元) | 备注
人力成本 | 0 | 
场地成本 | 0 | 可以选择在寝室或是图书馆自习室等可以免费使用的场地进行讨论
文本印刷 | 200 | 打印资料和报告等
阿里云服务器 | 55 | 阿里云服务器学生价半年
学习培训 | 800 | 包括了网上收费文档下载、图书购买、在线课程等
软件成本 | 200 | 大部分软件会使用开源或者使用学习用途的免费方式进行安装，但不排除只能选择付费的情况。
活动交流 | 600 | team building交流感情增强默契
为了防止软件需求阶段的成本超出预期，所以需要对成本加以控制。本计划的目的就是对小组在软件需求阶段可能产生的支出进行估算和管理，以保证整个项目的成本不会超出预期。

## Slide 16
风险管理计划

## Slide 17
风险评估
需求获取方面的风险
需求分析方面的风险
编写需求规格说明方面的风险
需求确认方面的风险
需求管理方面的风险

## Slide 18
风险评估
需求获取方面的风险
 | 风险名称 | 发生概率 | 损失（人时） | 危险度
需 求 获 取 | 逆向工程时对项目理解不充分所引发的风险 | 0.1 | 50 | 5
 | 项目早期没有编写一份完整的前景和范围文档所引发的风险 | 0.05 | 20 | 1
 | 对于逆向工程的需求工程开发时间错误的判断所引发的风险 | 0.02 | 10 | 0.2
 | 需求规则说明编写的不完整不正确所引发的风险 | 0.05 | 10 | 0.5
 | 对于产品非功能性需求的忽略所引发的风险 | 0.05 | 20 | 1
 | 客户（用户）对产品需求不一致所引发的风险 | 0.05 | 50 | 2.5
 | 客户未说明的需求所引发的风险 | 0.1 | 20 | 2
 | 把已有的产品作为需求基线来源所引发的风险（逆向工程） | 0.05 | 5 | 0.25
 | 根据用户提议的解决方案执行所引发的风险 | 0.05 | 10 | 0.5

## Slide 19
风险控制
需求获取方面的风险
 | 风险名称 | 风险控制
需 求 获 取 | 逆向工程时对项目理解不充分所引发的风险 | 多次寻找用户确认需求
 | 项目早期没有编写一份完整的前景和范围文档所引发的风险 | 与领导对于前景和范围进行多次确认
 | 对于逆向工程的需求工程开发时间错误的判断所引发的风险 | 加快必要设计的需求，减少对其他需求的时间
 | 需求规则说明编写的不完整不正确所引发的风险 | 在编写说明时有多次修订，多次找客户和开法人员确认需求
 | 对于产品非功能性需求的忽略所引发的风险 | 找客户确认需求的必要性
 | 客户（用户）对产品需求不一致所引发的风险 | 项目经理需要及时与客户沟通
 | 客户未说明的需求所引发的风险 | 项目经理需要引导出客户的需求
 | 把已有的产品作为需求基线来源所引发的风险（逆向工程） | 对于开发的过程要实时有人跟进
 | 根据用户提议的解决方案执行所引发的风险 | 综合考虑开发进度和实际情况

## Slide 20
风险评估
需求分析方面的风险
 | 风险名称 | 发生概率 | 损失（人时） | 危险度
需 求 分 析 | 对于需求优先级不明确所引发的风险 | 0.05 | 10 | 0.5
 | 虽然已经获取需求，但技术上难以实现的功能所引发的风险 | 0.02 | 10 | 0.2
 | 不熟悉的技术、方法、语言、工具或硬件所引发的风险 | 0.02 | 5 | 0.1

## Slide 21
风险控制
需求分析方面的风险
 | 风险名称 | 发生概率 | 损失（人时） | 危险度
需 求 分 析 | 对于需求优先级不明确所引发的风险 | 0.05 | 10 | 0.5
 | 虽然已经获取需求，但技术上难以实现的功能所引发的风险 | 0.02 | 10 | 0.2
 | 不熟悉的技术、方法、语言、工具或硬件所引发的风险 | 0.02 | 5 | 0.1

## Slide 22
风险评估
编写需求规格说明方面的风险
 | 风险名称 | 发生概率 | 损失（人时） | 危险度
编 写 需 求 规 格 说 明 | 开发人员对于需求的理解不充分所引发的风险 | 0.03 | 30 | 0.9
 | 由于时间原因需求不明确但仍然向前所引发的风险 | 0.03 | 20 | 0.6
 | 使用具有二义性的术语所引发的风险 | 0.05 | 20 | 1
 | 需求规格说明中包含了设计内容所引发的风险 | 0.01 | 20 | 0.2

## Slide 23
风险控制
编写需求规格说明方面的风险
 | 风险名称 | 风险控制
编 写 需 求 规 格 | 开发人员对于需求的理解不充分所引发的风险 | 项目经理及时与开发人员沟通并查看进度
 | 由于时间原因需求不明确但仍然向前所引发的风险 | 及时调整开发的进度，与原计划相符
 | 使用具有二义性的术语所引发的风险 | 对于需求规格反复审阅，与客户和开发人员一同确认
 | 需求规格说明中包含了设计内容所引发的风险 | 加强规格说明的管理，遵守相关制度

## Slide 24
风险评估
需求确认方面的风险
 | 风险名称 | 发生概率 | 损失（人时） | 危险度
需 求 确 认 | 从客户处获取的需求没有得到确认所引发的风险 | 0.1 | 20 | 2
 | 需求审查熟练程度低所引发的风险 | 0.02 | 10 | 0.2
 | 风险名称 | 发生概率 | 损失（人时） | 危险度
需 求 确 认 | 从客户处获取的需求没有得到确认所引发的风险 | 0.1 | 20 | 2
 | 需求审查熟练程度低所引发的风险 | 0.02 | 10 | 0.2

## Slide 25
风险控制
需求确认方面的风险
 | 风险名称 | 风险控制
需 求 确 认 | 从客户处获取的需求没有得到确认所引发的风险 | 加强需求获取的跟踪，及时的确认客户需求
 | 需求审查熟练程度低所引发的风险 | 加强项目经理对于项目的理解

## Slide 26
风险评估
需求管理方面的风险
 | 风险名称 | 发生概率 | 损失（人时） | 危险度
需 求 管 理 | 项目开发时需求的变更所引发的风险 | 0.1 | 30 | 3
 | 不遵循制定的过程来进行的需求的变更所引发的风险 | 0.02 | 20 | 0.4
 | 已经获得的需求未能得到实现所引发的风险 | 0.04 | 10 | 0.4
 | 逆向需求定义不够完善所引发的风险 | 0.2 | 20 | 4

## Slide 27
风险控制
需求管理方面的风险
 | 风险名称 | 风险控制
需 求 管 理 | 项目开发时需求的变更所引发的风险 | 及时与客户沟通，调整需求
 | 不遵循制定的过程来进行的需求的变更所引发的风险 | 加强对于制度的管理及调整
 | 已经获得的需求未能得到实现所引发的风险 | 与开发人员沟通，对产品进行改造
 | 逆向需求定义不够完善所引发的风险 | 与客户沟通，对产品需求定义进行改造